## IMPLEMENTACIÓN GENERAL
ETAPAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SSP FECHA: 04 JULIO 2017
Etapas | Tipo de elemento | ACTIVIDADES GENERALES | % DE COMPLEJIDAD POR ETAPA | % DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION | % | ACTIVIDADES | No. Actividades | % del total de avance | % TOTAL
ETAPA 1 | 1. Elemento 1.2 del SSP(i) | A) (Director General) Identificar la organización apoderada del SSP y al ejecutivo responsable | 27.0061 | 26.387 | 3.2994 | La implementación y el mantenimiento del SSP en todo su sistema de aviación, con la excepción de la organización de investigación de accidentes. | 1 | 0.081466 | 0.081466
[6 empty] | Autoridad en temas de recursos humanos relacionados con la organización apoderada del SSP. | 2 | 0.081466 | 0.081466
[6 empty] | Autoridad en temas financieros importantes relacionados con la organización apoderada del SSP. | 3 | 0.081466 | 0.081466
[6 empty] | La certificación del proveedor de servicios y la vigilancia de la seguridad operacional mediante la organización apoderada del SSP. | 4 | 2.9328 | 2.9328
[6 empty] | Coordinación de todos los temas relacionados con el SSP . | 5 | 0.1222 | 0.1222
|  | B) (Subdireccion del SSP) Establecer el equipo de implementación del SSP |  |  | 7.332 | Coordinación del proceso de análisis de brechas. | 6 | 0.16293 | 0.16293
[6 empty] | Desarrollo del plan de implementación del SSP. | 7 | 2.9328 | 2.9328
[6 empty] | Capacitación de SSP adecuada y experiencia técnica del equipo para establecer una implementación eficaz de los elementos del SSP y procesos relacionados. | 8 | 2.9328 | 2.9328
[6 empty] | Controlar y notificar el progreso de la implementación del SSP, proporcionar actualizaciones regulares. | 9 | 1.3035 | 1.3035
|  | C) (GAP) Realizar un análisis de brechas del SSP |  |  | 2.6069 | Estructurar los procesos existentes en comparación con el marco de trabajo del SSP. | 10 | 1.3035 | 1.3035
[6 empty] | Documentar el análisis de brechas, los componentes/elementos/procesos identificados como faltantes o deficientes. | 11 | 1.3035 | 1.3035
|  | D) (Plan de Implementación) Desarrollar un plan de implementación del SSP |  |  | 1.6293 | Establecer las actividades (elementos/procesos) que se desarrollarán o completarán según sus hitos o fases asignadas respectivas. Estas actividades se basan en los resultados del análisis de brechas. | 12 | 1.3035 | 1.3035
[6 empty] | Determinar un cronograma que cumpla cada actividad o etapa. | 13 | 0.16293 | 0.16293
[6 empty] | Desarrollo del plan de implementación de SSP con una tabla de Word/Excel o con una herramienta de gestión de proyectos, como un diagrama Gantt. | 14 | 0.16293 | 0.16293
|  | E) (Comité) Establecer un mecanismo de coordinación del SSP |  |  | 8.7984 | Establecer un mecanismo de coordinación de SSP, con participación de todas las organizaciones reglamentarias y administrativas de aviación del Estado. | 15 | 2.9328 | 2.9328
[6 empty] | Establecer el desarrollo, la revisión periódica y la creación de políticas y toma de decisiones, relacionados con las actividades del SSP, como política de seguridad operacional, indicadores de seguridad operacional, política de cumplimiento, protección y distribución de datos de seguridad operacional, requisitos reglamentarios del SMS y revisión y hallazgos internos del SSP, se lleven a cabo de forma integrada y coordinada. | 16 | 2.9328 | 2.9328
[6 empty] | Esta plataforma de SSP constante debe implicar la administración superior de diversas organizaciones, con el ejecutivo responsable del SSP como el coordinador. | 17 | 2.9328 | 2.9328
|  | F) (Manual del SSP) Desarrollar la documentación del SSP necesaria, incluido el marco de trabajo del SSP del Estado, sus componentes y elementos. |  |  | 2.721 | Establecer la politica y objetivos del manual del SSP | 18 | 0.081466 | 0.081466
[6 empty] | Descripcion de cada elemento y sus procesos del manual del SSP | 19 | 0.29328 | 0.32587
[6 empty] | Implementacion del manual del SSP | 20 | 2.3462 | 2.9328
ETAPA 2 | 1. Elemento 1.1 del SSP | Establecer un marco de trabajo de seguridad operacional legislativo. | 17.9226 | 9.0591 | 4.2363 | Revisar, desarrollar y promulgar, según sea necesario, un marco de trabajo legislativo nacional y reglamentos específicos, en cumplimiento de normas internacionales y nacionales, que definen cómo el Estado gestionará y regulará la seguridad operacional de la aviación en todo el sistema de la aviación. | 21 | 2.9328 | 2.9328
[6 empty] | Establecer un marco de tiempo para revisar periódicamente la legislación de seguridad operacional y los reglamentos de operación específicos, a fin de garantizar que sigan siendo relevantes y adecuados para el Estado. | 22 | 1.3035 | 1.3035
| 2. Elemento 1.2 del SSP (ii) | Desarrollo de las responsabilidades Estatales de Seguridad Operacional |  |  | 0.65173 | A) Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de seguridad operacional. | 23 | 0.32587 | 0.32587
[6 empty] | B) Definir y documentar la política y los objetivos de la seguridad operacional del Estado. | 24 | 0.32587 | 0.32587
| 3. Elemento 1.3 del SSP | Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves. |  |  | 0 | El establecimiento de un proceso de investigación de accidentes e incidentes independiente, que se administre mediante una organización, departamento, comisión u otra entidad independiente. | 25 | 0 | 1.3035
[6 empty] | Establecer una organización, departamento, comisión u otra entidad de investigación de accidentes e incidentes, que sea independiente del resto de organizaciones de aviación del Estado. En los Estados donde no sea práctico establecer una entidad de investigación de accidentes, se podrá asignar una comisión o un directorio de investigación de accidentes competente para cada accidente que deba ser investigado. | 26 | 0 | 2.9328
[6 empty] | Establecer mecanismos para el objetivo del proceso de investigación de accidentes e incidentes sea la prevención de accidentes e incidentes, en respaldo a la gestión de la seguridad operacional | 27 | 0 | 2.9328
| 4. Elemento 1.4 del SSP (i) | Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica. |  |  | 1.3035 | Establecer disposiciones legislativas fundamentales para la medida (sanción) de cumplimiento reglamentario, lo que incluye la suspensión o revocación de certificados. | 28 | 1.3035 | 1.3035
| 5. Elemento 3.1 del SSP (i) | Supervisión estatal de la seguridad operacional y vigilancia de sus proveedores de servicios. |  |  | 1.6293 | Establecer un programa de vigilancia de la seguridad operacional básico para supervisar a los proveedores de servicios. Esto debe incluir un programa de vigilancia que garantice el cumplimiento reglamentario de los proveedores de servicios durante las operaciones de rutina, como, entre otras. | 29 | 1.0428 | 1.3035
[6 empty] | Realizacion de inspecciones del sitio, estación o productos | 30 | 0.26069 | 0.32587
[6 empty] | Realizacion de auditorías institucionales o del sistema | 31 | 0.32587 | 0.32587
| 6. Elemento 2.1 del SSP (i) | Facilitar y promover la educación del SMS para los proveedores de servicios. |  |  | 1.2383 | Informar a los proveedores de servicios y a los accionistas de la industria para los requisitos de implementación del SMS mediante las actividades educativas y promocionales del SMS, como foros, seminarios, sesiones informativas o talleres de SMS. | 32 | 0.19552 | 1.3035
[6 empty] | Desarrollar material guía del SMS, pertinente a los proveedores de servicios, en anticipación o junto con el desarrollo de reglamentos del SMS. | 33 | 1.0428 | 1.3035
ETAPA 3 | 1. Elemento 1.4 del SSP (ii) | Promulgar la política/ legislación de cumplimiento | 26.0692 | 4.8554 | 1.7434 | A) Verificar que los proveedores de servicios que operan bajo un SMS a fin de que aborden y resuelvan desviaciones de seguridad operacional y calidad de forma interna | 34 | 0.43992 | 2.9328
[6 empty] | B) Verificar las condiciones y circunstancias en las cuales un Estado puede intervenir las desviaciones de seguridad operacional. | 35 | 0 | 2.9328
[6 empty] | C) Disposiciones para evitar el uso o la divulgación de datos de seguridad operacional para propósitos que no sean la mejora de la seguridad operacional. | 36 | 0 | 2.9328
[6 empty] | D) Desarrollo de los sistemas de notificación voluntaria/ confidencial. | 37 | 1.3035 | 1.3035
| 2. Elemento 2.1 del SSP (ii) | Desarrollar reglamentos armonizados que requieran de la implementación de SMS. |  |  | 1.4338 | Establecer reglamentos, material de guía y requisitos de implementación del SMS para todos los proveedores de servicios correspondientes y garantizar que todo el marco de trabajo reglamentario del SMS esté armonizado en todos los sectores de aviación y que sea congruente con el marco de trabajo del SMS. | 38 | 0.26069 | 0.32587
[6 empty] | Establecer un proceso para aceptar el SMS de un proveedor de servicios individual, con el fin de garantizar que su marco de trabajo de SMS sea congruente con el marco de trabajo reglamentario del SMS del Estado. Dicha revisión y aceptación inicial puede manifestarse mediante la aprobación o aceptación del manual de SMS de la organización. Donde un Estado adopte tal enfoque de implementación de SMS en etapas, dicho proceso de aceptación podrá llevarse a cabo en etapas, donde corresponda. | 39 | 1.1731 | 1.3035
| 3. Elemento 3.2 del SSP (i) | A) Establecer sistemas de recopilación e intercambio de datos; |  |  | 1.2383 | Establecer un procedimiento de suceso con notificación obligatoria para que los proveedores de servicios certificados/aprobados de cada sector de la aviación informen (base obligatoria) accidentes e incidentes graves. Esto debe incluir informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, donde corresponda. | 40 | 1.0428 | 1.3035
[6 empty] | Establecer los requisitos para que los proveedores de servicios tengan un proceso interno de investigación y resolución de sucesos que documente los resultados de la investigación y haga que los informes estén disponibles para la organización reglamentaria respectiva | 41 | 0.19552 | 1.3035
[6 empty] | Garantice que existe una integración, consolidación y adición adecuada de datos recopilados desde diversos sectores de la aviación a nivel del SSP. Los datos de seguridad operacional no deberían existir como bases de datos independientes solo a nivel del sector individual. Este aspecto de la integración también debe abordarse para las bases de datos de seguridad operacional respectivas de CAA y aquellas de la autoridad de investigación de accidentes independiente, como aquellos Estados donde ciertas funciones de gestión de la seguridad operacional se llevaron a cambo mediante una RSOO o una RAIO en nombre del Estado; | 42 | 0 | 2.9328
|  | B) Establecer indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del Estado de alto impacto y niveles de objetivos/ alertas. |  |  | 0.43992 | Establecer los indicadores de seguridad operacional de alto impacto básicos (ALoSP inicial) y la configuración de objetivos y alertas asociadas. | 43 | 0.43992 | 2.9328
[6 empty] | Establecer los indicadores de seguridad operacional de bajo impacto que puede abordarse en una etapa posterior | 44 | 0 | 2.9328
[6 empty] | Establecer el control periódico de tendencias indeseables, violaciones a nivel de alerta y el logro de objetivos en los indicadores de seguridad operacional. | 45 | 0 | 2.9328
ETAPA 4 | 1. Elemento 2.2 del SSP | Revisar y acordar los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios. | 29.002 | 9.2057 | 1.3198 | Revisar los indicadores de alto y bajo impacto de Seguridad Operacional, los objetivos y las alertas que se han implementado | 46 | 0.43992 | 2.9328
[6 empty] | Documentar los planes de medidas del proveedor de servicios, en relacion con el logro de los objetivos y sus planes de medidas correctivas en caso de llegar a un nivel de alerta. | 47 | 0.43992 | 2.9328
[6 empty] | Determinar el proceso de revision periodica posterior del regulador sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios | 48 | 0.43992 | 2.9328
| 2. Elemento 3.1 del SSP (ii) | Incorporar el SMS y los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios en el programa de vigilancia de rutina. |  |  | 2.1833 | Configurar la revisión periódica de los requisitos del SMS de los proveedores de servicios y el material guía relacionado | 49 | 0.43992 | 2.9328
[6 empty] | Medir el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS del proveedor de servicios individual mediante revisiones periódicas del rendimiento en materia de seguridad operacional acordando y garantizando que los rendimientos en materia de seguridad operacional y la configuración de objetivos y alertas sigan siendo pertinentes para el proveedor de servicios | 50 | 0.43992 | 2.9328
[6 empty] | Verificar que los procesos de identificación de peligros y gestión de riesgos de la seguridad operacional del proveedor de servicios sigan requisitos reglamentarios establecidos y que los controles de riesgos de seguridad operacional se integren adecuadamente en el SMS del proveedor de servicios. | 51 | 1.3035 | 1.3035
| 3. Elemento 3.2 del SSP (ii) | Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad operacional |  |  | 1.3035 | A) Implementar los sistemas de notificación de seguridad operacional voluntaria/confidencial; | 52 | 1.3035 | 1.3035
[6 empty] | B) Establecer indicadores de seguridad operacional/calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos/alertas, según corresponda; | 53 | 0 | 2.9328
[6 empty] | C) Promover el intercambio de información de seguridad operacional con los proveedores de servicios y otros Estados, y entre ellos. | 54 | 0 | 2.9328
| 4. Elemento 3.3 del SSP | Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de seguridad operacional o datos de calidad, donde corresponda. |  |  | 1.4664 | Revisar los programas de vigilancia y auditoría existentes para incorporar disposiciones para la calibración de la frecuencia y alcance de la vigilancia o auditoría de un proveedor de servicios individual, según los resultados de rendimiento pertinentes y las entradas de datos de seguridad operacional. | 55 | 1.4664 | 2.9328
| 5. Elemento 3.1 del SSP (iii) | Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y mejora continuas. |  |  | 2.9328 | Desarrollar un mecanismo interno de revisión o evaluación que aborde al SSP y su política de seguridad operacional para garantizar el cumplimiento y mejora continuos del SSP. Al igual que con un mecanismo de revisión interno eficaz, también debe haber un nivel adecuado de independencia en el proceso de revisión y responsabilidad para realizar una medida de seguimiento. | 56 | 2.9328 | 2.9328
| TOTAL |  |  |  | 49.5071 |  | TOTAL | 49.5071 | 100
% DE COMPLEJIDAD
|  | ETAPA 1 |  |  | 27.0061
|  | ETAPA 2 |  |  | 17.9226
|  | ETAPA 3 |  |  | 26.0692
|  | ETAPA 4 |  |  | 29.002
100
% POR ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
|  | ETAPA 1 |  |  | 26.387
|  | ETAPA 2 |  |  | 9.0591
|  | ETAPA 3 |  |  | 4.8554
|  | ETAPA 4 |  |  | 9.2057
| % TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSP |  |  |  | 49.5071
% DE AVANCE POR ETAPA(100%)
|  | ETAPA 1 |  |  | 97.7074
|  | ETAPA 2 |  |  | 50.5455
|  | ETAPA 3 |  |  | 18.625
|  | ETAPA 4 |  |  | 31.7416
| % TOTAL DE AVANCE POR ETAPA(100%) EN NUMERO |  |  |  | 198.6194
| % TOTAL DE AVANCE POR ETAPA EN PORCENTAJE (100%) |  |  |  | 49.6549
| % TOTAL DEL FALTANTE POR ETAPA EN PORCENTAJE (100%) |  |  |  | 50.3451

## ANALISIS PORCENTUAL 2017
| IMPLEMENTACIÓN DEL SSP POR COMPLEJIDAD |  |  |  | % TOTAL DEL AVANCE DE LA IMPLENTACION DEL SSP |  |  | % TOTAL DEL FALTANTE DE LA IMPLENTACION DEL SSP
| ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | 49.5071 |  |  | 50.4929
% TOTAL POR ETAPA | 27.0061 | 17.9226 | 26.0692 | 29.002
% DE AVANCE POR ETAPA | 26.387 | 9.0591 | 4.8554 | 9.2057
% TOTAL DEL AVANCE DE LA IMPLENTACION DEL SSP | 49.5071
% TOTAL DEL FALTANTE DE LA IMPLENTACION DEL SSP | 50.4929 |  |  |  | % AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSP | [5 empty] | % DE AVANCE POR ETAPA(100%) |  |  |  | % DE AVANCE POR ETAPA
[5 empty] | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 1 | 24.4268
[5 empty] | 26.387 |  | 9.0591 |  | 4.8554 | 9.2057 | 97.7074 | 50.5455 | 18.625 | 31.7416 | ETAPA 2 | 12.6364
[11 empty] | 2.2926 | 49.4545 | 81.375 | 68.2584 | ETAPA 3 | 4.6562
| IMPLEMENTACIÓN DEL SSP RESPECTO AL 100% | [13 empty] | ETAPA 4 | 7.9354
| ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | [10 empty] | FALTANTE | 50.3451
% TOTAL POR ETAPA | 97.7074 | 50.5455 | 18.625 | 31.7416
% TOTAL DEL FALTANTE POR ETAPA | 2.2926 | 49.4545 | 81.375 | 68.2584 | PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE IMPLEMENTADO POR ETAPA
[5 empty] | ETAPAS | PORCENTAJE TOTAL DEL AVANCE DE LA IMPLENTACION DEL SSP |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE POR ETAPA
[5 empty] | 1 | 49.5071 |  |  | 24.4268
[5 empty] | 2 |  |  |  | 12.6364
[5 empty] | 3 |  |  |  | 4.6562
[5 empty] | 4 |  |  |  | 7.9354